## Entregas
Area | Junio
| lunes 3 | martes 4 |  | miercoles 5 |  | jueves 6 |  | viernes 7
Fromt | N/A | 1.1 | Diseño mínimo aceptable | 1.2 | Conexión con las APIS de Google (login) | 1.0.1 | consumo de API (prueba-React) | 1.0.2 | Trasformación de módulos a Excel en React (prueba)
Back | N/A | 2.1 | trasformación de los dbf | 2.2 | Inyección de códigos SQL | 2.0.1 | Creación de módulo de API Rest (prueba Python) | 2.0.2 | Aplicación de módulo de API Rest (Python)
Base de datos | N/A | 3.1 | Lógicas de formato Excel | 3.2 | Modelado de tablas y biblioteca de datos | 3.0.1 | Creación de módulo de API Rest (prueba node) | 3.0.2 | Aplicación de módulo de API Rest (node)
Doc | N/A | 4.1 | fromatos de documentacion | 4.2 | deteccion de significado de colmnas DBF | 4.3 | creacion de ingenieria de requerimientos SRS | 4.4 | Testeo y validacion de areas alternativas

## BD
Logica de conexion de exel (ejemplo) |  |  |  |  | Puntos a evaluar
[5 empty] | 1 | se pueden hacer todas las combinaciones de consultas
Profesor
nombre | carrera
cantidad de carreras | nombre | gruos
porcentaje de aprobechamiento | cantidad de grupos | codigo
porcentaje de reprobacion | porcentaje de aprobechamiento | cantidad de materias | materias |  | 2 | se puede modificar los filtros de Excel para tener contexto del por que de cada casilla
| porcentaje de reprobacion | turno | nombre | alumnos
|  | porcentaje de aprobechamiento | cantidad de alumnos | nombre
|  | porcentaje de reprobacion | porcentaje de aprobechamiento | matricula
|  |  | porcentaje de reprobacion | porcentaje de aprobechamiento
porcentaje de reprobacion

## Doc
NO. | solicitudes.
2 | Formato de diagrama de procesos.
3 | Formato de diagrama de clases.
4 | Formato general (titulos, subtitulos, normal, etc)