## General
Area | Junio
| lunes 10 |  | martes 11 |  | miercoles 12 |  | jueves 13 |  | viernes 14
Fromt | N/A | tiempo colchon de tareas retrazadas | N/A | tiempo colchon de tareas retrazadas | 1,2-1 | Documentacion de login google. Codigo de diagrma: 1,2-1 | 1,3-1 | documentacion de proceso vista administrador | 1,4-1 | documentacion de proceso vista director de carrera
Back | N/A | tiempo colchon de tareas retrazadas | N/A | tiempo colchon de tareas retrazadas | 2,1 | (atrazado) trasformación de los dbf | 2.3 | Entrega de los diagramas de procesos de extracción de datos (ETL) | 2.4 | combinacion de API Res Full con inyeccion de datos mediante SQL
Base de datos | N/A | tiempo colchon de tareas retrazadas | N/A | tiempo colchon de tareas retrazadas | 3,2 | (atrazado) Modelado de tablas y biblioteca de datos | 3.3 | Preparación de diagramas de procesos, implementación de encriptación JWT y peticiones | 3.4 | aplicacion de modulos de JWT y rastreo de modulo de sesion cuentas permitidas
Doc | N/A | tiempo colchon de tareas retrazadas | N/A | tiempo colchon de tareas retrazadas | 4,1 y 4,3 | (atrazado) fromatos de documentacion (atrazado) creacion de ingenieria de requerimientos SRS | 4.5 | Organización de Procesos Entregables | 4.5 | Organización de Procesos Entregables

## FONT
FONT
Documentación de login Google (Código de Diagrama: 1,2-1): | Esta actividad implica la documentación detallada del proceso de implementación del inicio de sesión utilizando la autenticación de Google. Se deben describir los pasos necesarios para integrar el inicio de sesión con Google en la interfaz de usuario, así como las consideraciones de seguridad y privacidad. (si se requieren validaciones con Bakend ponerlo como referencia.)
Documentación de proceso vista administrador: | Consiste en la documentación del flujo de trabajo y la funcionalidad de la vista de administrador en la interfaz de usuario. Se deben describir todas las acciones y características disponibles para los usuarios con roles de administrador, así como los procesos internos que respaldan estas funciones.
Documentación de proceso vista director de carrera: | Similar a la actividad anterior, esta tarea implica documentar el proceso y la funcionalidad de la vista destinada a los directores de carrera en la interfaz de usuario. Se deben detallar todas las funciones y acciones disponibles para los directores de carrera, así como los procesos subyacentes que las respaldan.

## BD
FONT
Modelado de tablas y diccionario de datos (atrasado): | Esta tarea implica el diseño y modelado de las tablas de la base de datos, así como la creación de un diccionario de datos que documente la estructura y relaciones de las tablas.
Preparación de diagramas de procesos, implementación de encriptación JWT y peticiones: | Consiste en la preparación de diagramas de procesos detallados que describan el flujo de datos en el sistema, la implementación de encriptación JWT para garantizar la seguridad de la información y la configuración de peticiones que permitan filtrar datos según los parámetros especificados.
Aplicación de módulos de JWT y rastreo de módulo de sesión cuentas permitidas: | Implica la aplicación práctica de los módulos de JWT para la autenticación y autorización de usuarios, así como el rastreo de las sesiones de cuentas permitidas para garantizar un acceso seguro y controlado a los datos.

## BACK
BACK
Transformación de los archivos DBF (atrasado): | Esta tarea implica la transformación de los datos almacenados en los archivos DBF del sistema SIE a un formato compatible con la base de datos relacional MySQL. Se debe desarrollar un proceso automatizado para extraer, limpiar y cargar los datos en la base de datos.
Entrega de los diagramas de procesos de extracción de datos (ETL): | Consiste en la preparación y entrega de diagramas de procesos detallados que describan el flujo de extracción, transformación y carga de datos (ETL) desde los archivos DBF del sistema SIE a la base de datos MySQL.
Combinación de API Restful con inyección de datos mediante SQL: | Implica la integración de una API Restful con la capacidad de inyectar datos en la base de datos utilizando consultas SQL. Se debe desarrollar una interfaz que permita a otras partes del sistema enviar y recibir datos de manera segura y eficiente.

## DOC
DOC
Formatos de documentación y creación de ingeniería de requerimientos SRS (atrasado): | Esta tarea implica la definición de los formatos de documentación a utilizar en el proyecto, así como la creación de la ingeniería de requerimientos SRS que documente los requisitos del sistema, incluyendo las funciones funcionales y no funcionales.
Organización de Procesos Entregables: | Consiste en organizar y estructurar los procesos entregables del proyecto de manera efectiva, asegurando una secuencia lógica de actividades y estableciendo prioridades adecuadas para cumplir con los objetivos del proyecto.